黄石市财政项目支出绩效评价报告

（2020年度）

项目名称：血吸虫病防治项目

项目单位：黄石市卫生健康委员会

主管部门：黄石市人民政府

评价机构：自评报告

2021年5月

2020年度市级血防专项资金绩效自评报告

2020年我市血吸虫病防治工作，严格按照《湖北省2020年血防工作要点》、《湖北省血吸虫病监测实施方案》及《黄石市2020年血吸虫病防治工作计划》要求，合理运用血防专项经费，资金使用率为100%。认真组织落实了以传染源管控为主、开展查灭螺、查治病、风险监测、健康教育等工作，通过全市各县（市、区）、各有关部门和血吸虫病防治机构的共同努力，圆满完成了全年工作任务，实现了年度工作目标。全市达到传播阻断国家标准，并通过国家级考核评估。大冶市、西塞山区、黄石港区、下陆区巩固血吸虫病防治成果，保持血吸虫病消除达标状态。现分析如下：

一、市级专项基本情况。

（一）专项资金概况

1.专项名称：血吸虫病防治项目专项经费

2.项目单位：黄石市疾病预防控制中心、阳新县血吸虫病防治办公室、阳新县水利湖泊局、开发区铁山区卫健局。

3.主管部门：黄石市卫生健康委

4.资金规模：140万元

5.立项依据：《关于印发“十三五”湖北省血吸虫病防治规划的通知》（鄂卫生计生发〔2017〕23号）、《湖北省血防领导小组关于印发湖北省血吸虫病工作要点的通知》（鄂血领〔2020〕1号）。

（二）专项资金绩效目标

黄石市以市为单位达到血吸虫病传播阻断国家标准，并通过国家考核评估。大冶市、西塞山区、黄石港区、下陆区巩固血吸虫病防治成果，保持血吸虫病消除达标状态。落实传染源管控、灭螺治病、风险监测、综合治理四大任务，强化能力建设、督导检查、综合管理三项措施，为2028年全市达到消除血吸虫病国家标准打好基础。

二、市级专项资金拨付和使用

拨付情况：2020年血吸虫病防治项目年初预算140万元。

其中开发区、铁山区卫计局35万元，用于辖区血防机构能力建设、查灭螺、人群查治病、血防水利工程、健康教育、人员培训、风险监测及风险处置等各项血防工作。

阳新县血防办35万元，用于阳新县查灭螺、人群查治病、实验室能力建设、健康教育、人员培训、监测点监测、风险监测及风险处置、督查等各项血防工作。

阳新县水利湖泊局35万元，用于阳新县血防综合治理项目的水利工程建设及防治效果评价等水利血防工作。

市血防所33万元，用于城区查灭螺、人群查治病、实验室能力建设、健康教育、人员培训、血防水利工程、监测点监测等，及全市血检质量控制、市级风险监测、督导检查等其他血防相关工作。

市血防办2万元，用于市级风险监测、督导检查等血防工作。

三、专项开展情况与绩效评价

（一）工作成效

1、工作目标圆满实现。

——2020年11月19日至20日，“中国CDC血防达标技术考核小组”对我市“以市为单位血吸虫病传播阻断达标工作”进行了考核验收，确认黄石市达到了国家血吸虫病传播阻断标准。

——2020年10月14日到15日，国家卫健委到阳新县开展洪涝灾害血吸虫病防治工作和灾后重建工作调研，再次对我市血防工作和灾后重建工作给与了高度评价，认为黄石市血防工作政府领导重视、防治机构完整、工作人员齐备、工作经费充足，血吸虫病防治工作开展正常，确保大灾之年无大疫发生，血吸虫病防治成果得到巩固。

2、工作任务全面完成。

卫生健康部门：2020年完成人群询检查病124849人，占计划数的102.50%；完成人群血检查病35584人，占计划数的112.08 %；完成人群粪检查病4039人，占计划数的100.98%;未查出粪检阳性病人（感染率为0）；完成治疗和扩大化疗28506人次，占计划数（25500人次）的111.79%。病人管理6838人，完成率440.03%，查螺6862万㎡，完成率130.95%；药物灭螺2138万㎡，完成率106.58%。完成警示牌923个，完成率307.66%，宣传栏及标语630个，完成率370.59%，发放宣传单56692份，完成率116.36%，发放实用宣传品6450个完成率101.57%,完成学生、农民、家庭妇女、流动人群血防知晓率调查6600人，知晓率达95%以上，服务人群满意度达92%以上。

农业部门：开展疫区牛查病665头次，完成率118.75%；羊查病3137头次，完成率100.80%；牛预防性投药化疗665头次，完成率337.45%，羊预防性投药化疗3137头次，完成率107.51%。

交通部门：开展通村公路建设133.7公里，完成率100.00%。

（三）血吸虫病疫情基本保持平稳

全市全年共查获活螺58562只，经解剖未发现感染性钉螺。

全市全年共开展疫区人群查病164472人次，未发现新感染血吸虫病病人。

全市全年共开展疫区牛查病665头次；羊查病3137头次，未发现感染血吸虫病病畜。

（四）晚血病人应治尽治

经省血防办核定我市2020年晚血救治任务469例，其中12例在治前死亡，4例拒绝治疗，实际救治晚血病人共453例，完成率96.59%。

（五）在库病人应管尽管

为在EDDC库的血吸虫病病人建立健康档案，实行个案管理，每年至少随访1次，完成病人管理6838人。

二、主要做法

（一）领导重视，高位推动。本年度机构改革步入正轨，市委市政府成立了健康黄石工作领导小组，并将血防工作作为重点内容，纳入对疫区政府的目标考核，有力保障了血防工作的落实。

（二）分解任务，压实责任。根据全省、全市血防工作会议精神，市血防办制发了《黄石市2020年血防工作计划》、《关于新冠肺炎疫情防控期间有序开展血吸虫病防治工作的通知》等文件，对全市血防工作目标任务进行了分解，明确了各地各部门的血防工作责任。

（三）加强监测，控制风险。一是市县两级对重疫区阳新县的16个重点镇、76个重点村开展了血吸虫病传播风险监测全覆盖，对高风险环境进行了及时有效的处置。二是市血防所对阳新县面上人群查病工作质量进行了抽查复核。三是开展了市级和县级血吸虫病实验室的室间质量比对工作，并按照规范化实验室的要求进行日常管理。

（四）强化应急、杜绝急感。为确保汛期无急感发生，今年入汛以来，省、市血防专业人员驻点蹲守，指导受灾乡镇汛期血防工作。刷写血防标语，增设血防警示牌、发放血防知识传单，大力宣传汛期血防知识。落实疫区卫生院、村卫生室发热病人登记和排查。落实防汛等接触疫水人员登记和预防性化疗等防控措施，确保疫区群众健康度汛。

（五）突出重点、全面督导。一是市血防办组织全面督导。根据《湖北省血防工作督查方案》规定，市血防办组织血防专业人员分别于年中、年末对各疫区县（市）区的血防工作进行了全面督导。二是进行专项督导。重点针对各疫区县（市）区血防薄弱环节，开展了洲滩禁牧、急感防控、汛期血防、达标巩固等专项督导。

三、存在问题

（一）有螺环境根治难。我市阳新县钉螺面积大，分布范围广，孳生环境复杂，治理难度大。受今年洪涝灾害影响，富河流域钉螺扩散风险较高。

（二）流动人员管理难。随着经济建设高速发展，疫区大型建设项目集中上马，人员流动极为频繁，跟踪管理难以到位。

（三）动物传染源管控难。我市阳新县是全省农业大县，疫区群众传统的种植、养殖观念难以在短时间内得到根本改变，虽然淘汰了大批耕牛，但严控耕牛复养任务仍然十分艰巨；有螺洲滩禁牧工作稍有松懈就会反弹，以牛羊为主要传染源的家畜管控工作任重而道远。