黄石市2020年度国家基本公共卫生服务项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。党和政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可免费直接受益。我市从2009年起实施国家基本公共卫生服务项目，实施主体是基层医疗卫生机构。截止至2020年我市基本公卫服务项目扩展到14大类56项，惠及全市6个县（市）区、247.17万城乡居民。2020年按照国家、省、市新冠疫情防控指挥部工作要求，将我市974名新冠肺炎患者出院后健康管理工作纳入2020年基本基本公卫服务项目，提供健康监测、健康复诊、健康随访、康复评估和指导等服务。

（二）项目绩效目标情况。根据国家、省项目绩效考核要求，2020年我市基本公共卫生服务项目设定目标基本与国家、省设定目标保持一致，具体设定目标分别是：居民电子健康档案建档率达到90%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，0-6岁儿童健康管理率达到90%以上，早孕建册率和产后访视率达到90%以上，老年人健康管理率达到70%以上，高血压患者规范管理率、2型糖尿病患者规范管理率达到60%以上，严重精神障碍患者规范管理率达到80%以上，肺结核患者管理率达到90%以上，老年人、儿童中医药健康管理率达到65%以上，传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上，卫生计生监督协管报告率达到95%以上，常住人口家庭医生签约达到30%以上，重点人群签约率达到60%以上。

2020年全市国家基本公共卫生服务项目经费预算18846.882万元，执行经费18846.882万元，执行率100%，其中上级补助经费15965万元，地方配套经费2881.882万元，按照常住人口计算人均经费达到76.25元。根据“年初预拨、年末结算”的方式，对国家基本公共卫生服务经费实行专款专用，单独核算。2020年度基本公共卫生服务项目资金按照事权改革要求已足额拨付县（市）区卫健局，各地卫健局每年至少两次对各基层医疗卫生机构基本公卫项目完成的数量和质量情况进行考核，按政府购买服务方式拨付。新增5元经费全部落实到乡村和城市社区，统筹用于基层医疗卫生机构开展疫情防控的人员经费、公用经费等支出，保障全市基本公共卫生服务项目和疫情防控工作的顺利推进。

二、项目实施及管理情况

我市加强项目组织领导和管理，市、县两级均建立了项目统一领导、部门齐抓共管、专业机构指导督办的工作机制，各地均制定了基本公共卫生服务项目实施方案和绩效考核细则，明确了责任主体和职责分工。与市财政、扶贫办、残联等职能部门建立协调工作机制，制定出台了《关于加强新冠肺炎患者出院后健康管理工作的通知》、《关于进一步推进黄石市残疾人家庭医生签约服务工作的实施意见》等文件，将新冠肺炎出院患者纳入基本公卫项目，做实做优残疾人基本公共卫生项目。积极推进项目服务创新，大冶市被确定为高血压、2型糖尿病的“医卫融合”规范管理试点县（市），目前该市已启动7个乡镇高血压、糖尿病慢性病医卫融合试点工作，正在开展慢病分级分类干预管理，对慢病提供筛、查、管、治一条龙服务。

- 项目绩效自评开展情况

2021年2月24日-3月1日市卫健委组织开展了2020年全市国家基本公共卫生服务项目绩效自评工作，抽调市疾控、妇幼、中医院、结核病院、精神病医院、监督局等单位专家分成两个组，对全市6个县（市）区各抽查2个基层卫生机构开展评价，评价内容主要包括项目组织管理、资金管理、项目执行、项目效果、家庭医生签约服务五大方面，采取听汇报、查阅资料、座谈访谈、问卷调查、现场查看、数据比对等形式进行。经综合评分，黄石港区基本公共卫生服务项目排名第一，各县（市）区具体排名顺序为：黄石港区、开发区·铁山区、下陆区、西塞山区、大冶市、阳新县。

四、项目目标实现情况分析

（一）产出分析。2020年，我市国家基本公共卫生服务项目惠及目标人群人数进一步扩大，全市共建立健康档案224.533万份，建立电子档案222.8077万份。慢病管理进一步规范，规范管理的高血压患者14.2254万人，规范管理的2型糖尿病患者4.013万人。孕产妇、儿童健康管理有新进展，孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇1.6908万人，产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇1.6772万人，接受规范访视的新生儿1.6748万人，接受随访的0-6岁儿童19.4167万人。计划内一类疫苗做到“应种尽种”，建立预防接种证18.1479万人，乙肝疫苗接种5.6956万针次，卡介苗接种1.8078万针次，脊灰疫苗接种8.5162万针次，百白破疫苗接种8.6429万针次，含麻疹成分疫苗接种4.6841万针次，流脑疫苗接种5.7707万针次，乙脑疫苗接种4.9166万针次，甲肝疫苗接种2.6987万针次。严重精神障碍和肺结核患者管理进一步加强，规范管理的严重精神障碍患者1.169万人，管理肺结核患者1111人。严格落实传染病发现、登记报告和突发公共卫生事件风险排查等工作，报告传染病病例3763例。扎实推进卫生监督协管工作，基层医疗卫生机构协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查9763次。基层中医药健康管理有新变化，接受中医药健康管理服务的老年人19.6417万人，按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童7.3445万人。全方位开展健康宣教活动，全年发放健康教育印刷资料615种，播放健康教育音像资料1100种，播放健康教育音像资料时长达435262小时，设置宣传栏1020个，宣传栏更新12423次。认真做好新冠肺炎出院患者健康管理工作，基层医疗卫生机构为新冠肺炎相关的重点人群管理或监测82202人次。家庭医生签约服务对象稳中有升，签约的常住居民80.9318万人，签约的重点人群70.0996万人。

（二）有效性分析。2020年度，我市基本公共卫生服务项目主要考核指标均达到或超额完成年初预定目标，具体情况是预防接种工作不断巩固，预防接种建证率97.18%，乙肝疫苗接种率96.77%，卡介苗接种率98.00%，脊灰疫苗接种率96.47%，百白破疫苗接种率95.88%，含麻疹成分疫苗接种率95.08%，流脑疫苗接种率95.45%，乙脑疫苗接种率93.80%，甲肝疫苗接种率93.67%，免疫规划疫苗针对的疾病发病率不断降低。新生儿访视率为90.40%，0～6岁儿童健康管理率为91.22%，早孕建册率为91.27%，产后访视率为90.53%，孕产妇、新生儿死亡率均低于全省平均水平。65岁以上老年人健康管理率为72.61%，高血压患者规范管理率78.84%，血压控制率65.57%，2型糖尿病患者规范管理率79.50%，血糖控制率为63.15%。严重精神障碍患者规范管理率为85.46%，综合管理情况位列全省排名第九。肺结核患者管理率为98.84%，规范服药率为97.89%，结核病患者治愈率、完成治疗率、规则服药率均达到上级要求。老年人中医药健康管理率为75.87%，0-36个月儿童中医药健康管理服务率为72.36%。传染病及突发公共卫生事件相关信息报告率100%；卫生计生监督协管信息报告率为100%。常住人口签约率32.76%，重点人群签约率74.56%。

（三）社会性分析。2020年度基本公共卫生服务项目得到较好落实，评价组专家抽取相关项目进行电话调查，老年人、高血压、糖尿病健康管理满意度分别为81.67%、80%、85.83%，群众对项目知晓率提高至90%，满意度达到95%以上，基本公共卫生服务能力得到提升，人民群众健康意识进一步得到增强，基本公共卫生服务给广大群众特别是重点人群带来了健康实惠。

五、自评结论

（一）主要指标情况及结论。

经过评价，我市基本公共卫生服务项目工作取得了阶段性成效。一是主要指标达到了国家、省基本公共卫生服务项目的目标要求。二是基本公共卫生服务项目的健康效益和长远效应不断显现，我市城乡居民健康水平和健康素养的不断提高，高血压、糖尿病等慢性病患病率快速上升趋势得到了有效控制。三是促进了基层医疗卫生机构公益性的不断凸显，基本公共卫生服务项目资金已成为当前政府财政补助基层医疗卫生机构的主要渠道，为基层医疗卫生机构建立和保持公益性运行提供重要保障。四是促进了卫生服务模式转变，基层医疗卫生机构为城乡居民免费提供基本公共卫生服务，推进卫生服务模式逐步以治疗为中心向以健康为中心的转变。

- 主要经验及做法。

- 部门协作更加紧密。我市坚持目标导向，市县两级均制定了2020年度国家基本公共卫生服务项目工作方案，对年度工作目标任务进行层层分解，压实各级责任。与此同时，积极协调财政、政法委、教育、残联、民政、妇联等部门，努力扩大国家基本公共卫生服务项目覆盖面，提高人民群众满意度和获得感。

- 业务培训更加丰富。我市坚持能力导向，按照“缺什么、补什么”工作思路，组织市级专家对基层基本公卫人员开展多种形式轮训，帮助基层公卫人员提升项目服务能力。2020年全市共开展公卫项目培训18次，参训人员达1300人次。

- 整改督导更加深入。我市坚持问题导向，市县两级每年结合工作实际，组织开展基本公共卫生服务项目专项督导、交叉督查等，推进基本公共卫生服务项目落实落地；通过组织召开基层卫生机构负责人会议、公卫科长会议、工作例会等，通报问题，明确整改措施、整改时限、整改责任人，以整改促落实，以整改促提升。

- 项目宣传更加有力。我市坚持舆论导向，每年结合“世界家庭医生日”、全民健康生活方式宣传月、全面营养周等主题活动，组织基层医疗卫生机构宣传国家基本公共卫生服务项目，2020年度全市组织面向公众的健康教育咨询和义诊活动5428次，印刷国家基本公共卫生服务项目政策宣传资料118.89万余份，播放音像资料7.4万次，吸引群众近16.19万人次，提高了群众对基本公共卫生服务项目的知晓率、参与率。

- 绩效考核更加严格。我市坚持效果导向，不断完善基本公共卫生服务项目工作的绩效考核办法，明确基本公共卫生服务项目经费与考核结果挂钩，采取日常督导和集中考核相结合的方式，进行综合评价，根据结果结算基层卫生机构基本基本公卫经费。

6.履约服务更加做实。我市坚持服务导向，将基本公共卫生服务作为家庭医生团队签约服务的重要内容，做到签约一人、履约一人、做实一人。2020年度全市组建家庭医生团队435个，完成签约80.93万人，其中重点人群家庭医生签约覆盖率为74.56%。

- 存在的困难、问题。

各县（市）区在实施基本公共卫生服务项目中均不同程度上存在这样或那样的困难、问题：一是基层公卫人员薪酬待遇普遍低于临床一线人员，职称晋升空间较窄，编制配置不齐，压力较大，岗位吸引力较低，部分公卫人员属于单位临聘人员，难以安心立足岗位，流动性大，导致基本公卫服务质量难以达到预期。二是农村基层公卫人员普遍业务素质较低，业务能力水平难以适应项目规范要求，虽然居民健康档案真实性、电话随访满意度较往年有巨大进步，但服务不规范、不完整、不及时、医卫融合不紧密等问题还没得到根本性解决，与群众期望还差“最后一公里”。三是项目信息化建设相对滞后问题，目前我市纸质健康档案还在继续运行，电子健康档案还不能对城乡居民开放，基层公卫人员工作精力难以从繁琐的纸质档案书写中摆脱出来，不能把主要精力投入到项目服务中来。

- 工作建议。

- 强化人才培养，提高服务能力。目前，基层卫生人才（全科医生、公卫医师等）短缺形势严峻，建议尽快制定基层公共卫生人才培养相关政策，建立基层公共卫生人才委托培养、定向培养、岗位激励等工作机制，打通基层卫生人才培养、引进、使用渠道，确保基层社区卫生人才“引得进、留得住、用得上”。

- 完善激励机制，增强岗位吸引力。建议进一步完善国家

基本公共卫生服务项目绩效考核办法，完善优绩优酬的分配体制，逐步缩小公卫人员与医疗人员薪酬待遇差距，增强公卫岗位吸引力和职业认同感，调动基层公卫人员工作积极性。

3.强化信息支撑，提高工作效率。建议进一步加大卫生信息化建设投入力度，强化顶层设计，构建大健康信息平台，运用互联网、物联网等信息技术，实现基本公卫信息管理系统与医院信息管理系统、各公卫专业机构信息业务系统、电子病例系统以及智能健康一体化、智能健康服务包等信息系统互联互通，减轻基层公卫人员纸质档案信息填写、录入等工作强度，把基层公卫人员工作主要精力从填写纸质档案中释放出来，将更多精力投入到项目服务中来，增强群众对基本公卫服务项目的获得感和认同感。

附件

专项转移支付绩效目标自评表

（2020年度）

| 专项（项目）名称 |  |  | 2020年度基本公共卫生服务项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地方主管部门 |  |  | 黄石市卫生健康委 |  | 实施单位 | 各县（市）区卫健局 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A） |
|  |  |  | 年度资金总额： | 18846.882 | 18846.882 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：上级补助 | 15965 | 15965 |  | 100% |
|  |  |  | 地方资金 | 2881.882 | 2881.882 |  | 100% |
|  |  |  | 其他资金 （包括结转结余） |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 目标1：居民电子健康档案建档率90%以上。 目标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上。 目标3：0-6岁儿童健康管理率90%以上。 目标4：早孕建册率和产后访视率90%以上。 目标5：老年人健康管理率70%以上。 目标6：高血压患者规范管理率、2型糖尿病患者规范管理率60%以上。 目标7：严重精神障碍患者规范管理率80%以上。 目标8：肺结核患者管理率90%以上。 目标9：老年人、儿童中医药健康管理率65%以上。 目标10：传染病和突发公共卫生事件报告率95%以上。 目标11：卫生计生监督协管报告率95%以上。 |  |  |  | 2020年度全市居民电子档案健康率为90.18%；国家免疫规划疫苗接种率都在90%以上；新生儿访视率为90.40%，0～6岁儿童健康管理率为91.22%；早孕建册率为91.27%，产后访视率为90.53%；65岁以上老年人健康管理率为72.61%；高血压患者规范管理率为78.84%；2型糖尿病患者规范管理率为79.50%%；严重精神障碍患者规范管理率为85.46%；肺结核患者管理率为98.84%；老年人中医药健康管理率为75.87%，0-36个月儿童中医药健康管理服务率为72.36%；传染病及突发公共卫生事件相关信息报告率100%；卫生计生监督协管信息报告率为100%。我市已全面完成国家、省级国家基本公共卫生服务项目目标任务。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 服务人口 |  | 247.17万人 | 247.17万人 |  |
|  |  | 质量指标 | 健康档案电子建档率 |  | 90%以上 | 90.18% |  |
|  |  |  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  | 90%以上 | 90%以上 |  |
|  |  |  | 儿童健康管理率 |  | 90%以上 | 91.22% |  |
|  |  |  | 孕产妇早孕建册率 |  | 90%以上 | 91.27% |  |
|  |  |  | 产后访视率 |  | 90%以上 | 90.53% |  |
|  |  |  | 新生儿访视率 |  | 90%以上 | 90.40% |  |
|  |  |  | 老年人健康管理率 |  | 70%以上 | 72.61% |  |
|  |  |  | 高血压患者规范管理率 |  | 60%以上 | 78.84% |  |
|  |  |  | 2型糖尿病患者规范管理率 |  | 60%以上 | 79.50% |  |
|  |  |  | 严重精神障碍患者规范管理率 |  | 80%以上 | 85.46% |  |
|  |  |  | 肺结核患者规范管理率 |  | 90%以上 | 98.84% |  |
|  |  |  | 老年人中医药健康管理率 |  | 65%以上 | 75.87% |  |
|  |  |  | 儿童中医药健康管理率 |  | 65%以上 | 72.36% |  |
|  |  |  | 传染病和突发公共卫生事件报告率 |  | 95%以上 | 100% |  |
|  |  |  | 卫生计生监督协管报告率 |  | 95%以上 | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 基本公共卫生项目经费 |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 人民群众大病发病率 |  | 逐步降低 | 逐步降低 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 高血压患者血压控制率 |  | 45%以上 | 65.57% |  |
|  |  |  | 2型糖尿病患者血糖控制率 |  | 40%以上 | 63.15% |  |
|  |  |  | 慢性病发病率 |  | 逐步降低 | 逐步降低 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 养成居民健康生活方式 |  | 逐步提升 | 逐步提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 人民群众身体健康 |  | 长期 | 长期 |  |
|  |  |  | 促进基本公共服务逐步均等化 |  | 可持续性 | 可持续性 |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度 指标 | 满意度 |  | 80%以上 | 90% |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |